## Hoja 1 (Quinc)
PLAN OPERATIVO 2007 - 2009
LAPSO 2007 - 2009
Resultado 1: Organizaciones fortalecidas por su participación y mejoramiento de las competencias de sus recursos humanos.
PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADORES
RECURSOS
Apoyo y fortalecimiento al trabajo de las ODS | Aumentar la capacidad para el abordaje y el trabajo comunitario | 1.1.- Efectuar Taller DRP |  |  |  | No. de personas y ODS participantes con evaluación satisfactoria de los participantes, al final del año.
1.2.- Efectuar Taller Virtual sobre Análisis y Gestión de Redes Sociales
1.3.- Efectuar Taller de Indicadores de Gestión e Impacto Social
|  | 1.4.- Realizar intercambios del personal técnico (pasantías) entre las ODS para compartir experiencias, conocimientos, recursos (Organización de eventos, Procura de fondos, Metodologías de trabajo) |  |  |  | Nª de intercambios realizado con evaluación satisfactoria por parte de la ODS receptora sobre el total de intercambios efectuados, al final del período.(trimestral)
|  | 1.5.- Participar en eventos temáticos organizados por las ODS: Charlas, Seminarios, Conferencias, otros |  |  |  | No. de personas y ODS participantes informado a la Red.
|  | 1.6.- Mejorar las competencias de las ODS a través de las Asambleas con participación de las organizaciones afiliadas y relacionadas (diseño de Agendas, rotación de sede) |  |  |  | No. de temas considerados de alta utilidad por los participantes / No. de temas tratados en Asambleas.
Comentarios:
Resultado 2: Incrementada disponibilidad y transparencia financiera con optimizados procesos administrativos.
PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADORES
RECURSOS
Mejoramiento del manejo administrativo y financiero | Mejorar el desempeño administrativo y financiero de las ODS | 2.1.- Instrumentar cuota de ingreso y afiliación anual. |  |  |  | % de ODS que pagaron cuota de afiliación al final del período (mayo 2008 y junio 2009).
|  | 2.2.- Elaborar Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros de REDSOC que sirva de referencia a las ODS afiliadas |  |  |  | Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros presentado.
|  | 2.3.- Incorporar nuevas organizaciones y patrocinantes. |  |  |  | No. de ODS afiliadas afines a la Misión de la Red Social incrementado en un 10%, al final del año.
|  | 2.4.- Intercambiar información sobre proveedores de bienes y servicios. |  |  |  | No. de proveedores informados a las ODS de la Red Social, al final del período (trimestral)
|  | 2.5.- Elaborar Informe anual de la Red (establecer criterios) |  |  |  | No de ODS afiliadas que enviaron su Informe de Gestión anual (2007) a la Red en el primer semestre del año 2008, como base para elaborar el Informe de Gestión de la Red Social Informe de Gestion de la Red Social presentado.
Comentarios:
Resultado 3: Reconocida imagen institucional por su proyección e impacto social.
PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADORES
RECURSOS
Optimización del sistema de información y comunicación de las ODS afiliadas a la Red Social | Desarrollar el plan de promoción y difusión de la Red y sus afiliadas | 3.1.- Divulgar las actividades de la Red Social a través de medios de comunicación públicos y privados. |  |  |  | No. de reseñas y notas de prensa sobre actividades de las ODS enviadas a la Red.
|  | 3.2.- Promocionar la imagen institucional de Redsoc y sus afiliadas a través de diferentes medios: página Web, papelería impresa y otras. |  |  |  | No. de ODS que promocionan a Redsoc en sus medios de divulgación (páginas web, papelería impresa y digitalizada, revistas, etc.).
|  | 3.3.- Realizar taller de Incidencia en la Agenda Pública. |  |  |  | No. de personas/ODS que asisten al total de horas del Taller.
|  | 3.4.- Diseñar un sistema común de Indicadores anuales de Impacto de las ODS. |  |  |  | No. de ODS que envian a la Red informacion sobre poblacion atendida (cantidad y caracterización en términos de edad,sexo y localización geográfica), al final del año.
Comentarios:
Resultado 4: Fortalecidas y formalizadas alianzas existentes y establecidas nuevas alianzas.
PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADORES
RECURSOS
Promoción de la corresponsabilidad social. | Desarrollar y fortalecer una cultura de corresponsabilidad social en sector público, empresas, empresarios y ciudadanías. | 4.1.-Efectuar mejoras en las alianzas actuales. 4.1.1 Identificar aliados. 4.1.2 Identificar criterios de evaluación de la alianza. 4.1.3 Evaluar situación de las alianzas actuales. 4.1.4 Determinar y ejecutar acciones para fortalecer y formalizar alianzas actuales. |  |  |  | No. de aliados identificados. No. de alianzas fortalecidas. No. de alianzas formalizadas.
|  | 4.2.-Establecer nuevas alianzas. 4.2.1 Determinar áreas de interés de la Red Social que pueden potenciarse a través de alianzas. 4.2.2 Identificar posibles aliados. 4.2.3 Elaborar propuestas de nuevas alianzas |  |  |  | No. de alianzas establecidas.
Comentarios:
Resultado 5: Se cuenta con un Servicio de Consultoría e Investigación para asesorar y acompañar a las ODS en áreas claves.
PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADORES
RECURSOS
Servicio de Consultoría | Proporcionar bienes y servicios a las ODS afiliadas y relacionadas para aumentar la calidad de atención y acompañamiento en beneficio de las poblaciones vulnerables. | 5.1.- Promocionar y mercadear el Servicio de Consultoría a través del Portal REDSOC y otros medios. |  |  |  | No de solicitudesde servicios recibidas a partir de la promoción del Servicio de Consultoría. No. de Talleres y Consultorías efectuados.
5.2.- Efectuar Talleres y Consultorías de fortalecimiento en áreas claves para la gestión de las ODS.
|  | 5.3.- Incorporar consultores al Servicio de Consultoría. |  |  |  | No de Consultores incorporados al Servicio de Consultoria.
Comentarios:
Resultado 6: Políticas públicas y marco legal conocidos e implementados e incidencia en la formulación de políticas sociales.
PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | PERIODO DE EJECUCIÓN | INDICADORES
RECURSOS
Actualización legal, administrativa y en políticas públicas | Incrementar el nivel de conocimiento y posiblidad de incidencia en la formulación e implementación de políticas públicas en el área social | 6.1.- Incorporar temas (expertos) sobre políticas públicas y marco legal en las Asambleas de la Red Social |  |  |  | No. de charlas efectuadas en las Asambleas de la Red Social durante el año
|  | 6.2.- Realizar encuentros / talleres sobre Deberes Formales de las ODS |  |  |  | No. de personas y ODS participantes
Comentarios: