Programa de la Reducción de la Pobreza - Fondo Especial De Japón - (JPO)

Programas Comunitarios (CBP)

Perfil del Proyecto

### (Septiembre 2006)

- Datos Básicos del Proyecto

| País beneficiario: Región: | Venezuela. Caracas- Municipio Libertador y Sucre. RE3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Trabajando sobre Ruedas |  |  |
| Número del Proyecto: |  |  |  |
| Equipo del Proyecto: | Martha Arbeláez, Especialista Financiera (COF/CVE); Guity Guevara, Julio Cesar (LEG/LEG); McTigue, Kevin (LEG/OPR); Antonio Giuffrida (RE3/SO3); Carmen Teresa Martín, Asistente de Proyecto (COF/CVE) y Xiomara Alemán, Jefe de Equipo (COF/CVE). |  |  |
| Agencia Ejecutora: | Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis (FUNDAPROCURA) |  |  |
| Beneficiarios: | 80 personas con discapacidad motora y/o sus familiares inmediatos, de bajos ingresos, ubicados en los Municipios Sucre y Libertador de Caracas. |  |  |
| Fecha de solicitud: | 18 de septiembre 2006 |  |  |
| Plan de Financiamiento: | IDB (JPO): | US$ | 100.234,60 |
|  | Local - FUNDAPROCURA - Cooperantes Privados | US$ US$ | 36.681,58 31.258,53 |
|  | Total: | US$ | 168.174,71 |
| Fechas tentativas | Programming Committee |  |  |
|  | Loan Committee |  |  |
|  | Bank Approval |  |  |
| Cooperantes Privados: | Para este Proyecto, FUNDAPROCURA cuenta con el apoyo de cooperantes privados, quienes financiarán en un 20.11% del costo total del proyecto. A continuación, se señala quienes son los cooperantes privados y las actividades que realizarán en el Proyecto: FUNDACION MEZERHANE Capital semilla para inicio o fortalecimiento de microempresas. FUNDACION MENDOZA: Formación y fortalecimiento de microempresarios ALIANZA SOCIAL VENAMCHAM: Asesoría, Adiestramiento e Investigación Experta para ONG’s y ODS. Estudio de Perfiles Ocupacionales para determinar las competencias laborales actuales y potenciales. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Componentes del Proyecto |  |  |
| Periodo de Ejecución | 12 meses |  |  |
| Periodo de Desembolso | 15 meses |  |  |
| Clasificación Ambiental del Proyecto | Categoría C |  |  |

II.- Situación del Problema:

  - El Programa se centra en la atención de personas con discapacidad motora (*) y/o sus familiares inmediatos, de bajos ingresos, provenientes de los Estratos socio-económicos D y E (**), ubicados en el Municipio Sucre (Sector Petare) y Municipio Libertador de Caracas (Zonas de la Parroquia Sucre, Catia, 23 de Enero, El Cementerio, Carapita), en los cuales está ubicada la mayor concentración de población en condiciones de pobreza y pobreza crítica (aproximadamente el 75% de la población del Distrito Metropolitano de Caracas).

2.2. La población seleccionada habita en casas en zonas de difícil acceso o en viviendas precarias (habitáculos) construidas de manera muy rústica con madera, zing y material de desecho de construcciones, ubicados en cerros los cuales carecen hasta de los servicios públicos necesarios, tales como agua y electricidad. El acceso a estas viviendas es a través de escaleras, lo cual dada las condiciones físicas de esta población, dificulta aún más su movilidad. Generalmente en estas viviendas de espacios reducidos, habitan muchas personas y el nivel de ingresos económicos promedio no alcanza para cubrir las necesidades básicas. La ausencia de intervención y apoyo psicoterapéutico adecuado al afectado y a sus familiares para el manejo del caso, origina un caos en el núcleo familiar, llegando en algunos casos, hasta su disolución.

2.3  La situación de estas personas con discapacidad motora, en especial las que requieren de silla de ruedas para su movilización no cuenta con recursos para proveerse de los insumos más elementales para su subsistencia. Las limitaciones de acceso de esta población a la educación, trabajo y recreación, la creencia de que no están capacitados para la realización de algunos oficios, así como la falta de educación y el escaso apoyo que se presta a las personas con discapacidad motora y a sus familiares, produce en estos individuos sensación de desesperanza, aislamiento social, escasa motivación al logro y el incremento de personas en sillas de ruedas en situación de mendicidad, constituyendo unas de las formas más relevantes de exclusión social. La limitación de movilidad que padecen unido a los problemas psicosociales que arrastran, ocasionados por los traumas dejados por el incidente que originó su discapacidad, obligan, para poder obtener resultados óptimos, a una atención individualizada para el manejo de sus emociones y de su motivación al logro, además de trabajar con sus  familiares para lograr su apoyo y facilitar el proceso de reinserción, lo que implica una limitante para poder atender a un mayor número de personas.  Por esta razón, el Programa se focaliza en la atención integral de 80 personas.

2.4 De la base de datos de FUNDAPROCURA que contiene un universo de 3.984 personas con discapacidad motora, se selecciona para el proyecto la población con el perfil más pobre, de los cuales 462 personas están en situación de pobreza (escolaridad incompleta, bajos ingresos familiares y vivienda precaria) perteneciendo 401 al Municipio Libertador y 61 al Municipio Sucre.  De estos se escogerá la población de beneficiarios directos del proyecto.

II.I.- Mercado laboral y condiciones de empleo

## 2.5  Las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidades motoras, representan hoy en Venezuela una proporción alarmante. Según datos propios, se estima que el 41,64% de la población con discapacidad motora en el área metropolitana de Caracas, se encuentra desempleada o desempeñándose como trabajadores de la economía informal.  Las posibilidades de empleo son escasas y con exigencias competitivas que profundizan la exclusión.

## 2.6 La situación laboral actual de personas con discapacidad motora y sus familias hace imprescindible que se ofrezca un programa que fortalezca, desarrolle y los prepare en Competencias Personales Básicas y Gerenciales para su inserción en el Mercado Laboral. Se requiere de un Programa que acelere desde el enfoque de las Competencias, la brecha existente entre el quehacer académico y el laboral; para insertar a personas con discapacidad motora y a sus familiares en el aparato productivo venezolano.

  - Con la Ejecución de este proyecto, FUNDAPROCURA se propone la inserción al mercado laboral, ya sea a través del trabajo fijo remunerado o con la creación de microempresas, de los participantes y sus familiares del programa. Para esto, se establecen convenios con organizaciones y empresas para la creación de bolsas de trabajo, así como para conocer las necesidades laborales de las mismas.

2.8   Lo que representa otra oportunidad de empleabilidad de esta población, es la nueva Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad que ha sido aprobada en primera discusión, la cual establece con carácter de obligatoriedad, la inclusión en las nóminas de al menos 4% de personas con discapacidad. Esto también requiere de prepararlos laboralmente para la demanda.

II. II.- Impactos esperados

2.9  Reducción de la pobreza en la población participante del proyecto: El proyecto Trabajando sobre Ruedas contribuirá a la reducción de la pobreza en esta población al facilitar su incorporación al mercado laboral, lo que permitirá la generación de ingresos que mejoren su calidad de vida y la de su entorno familiar.

2.10 El Programa apoyará a la consecución del empleo mediante el establecimiento de convenios con organizaciones y empresas que permiten ofrecer bolsas de trabajo, así como con la creación de microempresas para aquellos participantes con perfil emprendedor.  Lo anterior, permite suponer que con el Programa no solo se mejorará la calidad vida y del entorno familiar de los beneficiados, sino que serán fuente de generación de empleo a otras personas con las mismas características - no participantes del programa, - en sus comunidades.

## Criterios de éxito y sustentabilidad de FUNDAPROCURA

## 2.11 La Fundación Venezolana Pro-cura de la Parálisis (FUNDAPROCURA), desde el año 1992, ha venido trabajando en la erradicación tanto de las barreras arquitectónicas, como las actitudinales que afectan el desarrollo y desenvolvimiento de la población de personas con discapacidades motoras, dentro de la sociedad y ha puesto todo su empeño en la prestación de una cadena de servicios que preparan y condicionan a la población atendida, para su incorporación a una vida socialmente activa donde puedan desenvolverse como individuos capaces de auto sostenerse y colaborar con la economía familiar.

## 2.12 FUNDAPROCURA en convenio con VENAMCHAM realizó en el 2004 un Estudio de Perfiles Ocupacionales, con el propósito de conocer las Competencias Actuales y Potenciales en las Personas con Discapacidad Motora. Del mismo se adoptó un Plan de Capacitación “Trabajando sobre Ruedas” en el año 2004. Las Lecciones Aprendidas, la Experiencia Exitosa en Formación Humana, la Capacitación Técnica, el Entrenamiento Gerencial-Microempresarial, el Plan de Acreditación, el otorgamiento de  Capital Semilla y los Premios de Reconocimiento a Microempresario del Año 2005 por PNUD-CITIBANK otorgado a Jhonny Pérez, uno de los participantes del programa, promueve la continuación del Programa “Trabajando Sobre Ruedas” (TSR – FUNDAPROCURA) y busca nuevas alternativas para su financiamiento. La experiencia y el éxito obtenido, así como el impacto en diversos sectores de la sociedad de la edición 2004-2005 del programa Trabajando sobre ruedas, dan muestras de su sustentabilidad  y hace necesario promover su continuidad.

## 2.13 Desde 1992 comenzó FUNDAPROCURA con el Otorgamiento de Sillas, se incrementa el número de donaciones de año en año en una tendencia creciente hasta el 2003, cuando decrece por la incidencia del control de cambio y la devaluación. A partir del 2004 se establece el ciclo de atención Integral desde la silla hasta el Capital Semilla y/o la inserción Laboral a través del Empleo.

## 2.14 La Sustentabilidad a lo largo de estos 14 años se fundamenta en Aportes provenientes de Convenios, Prestación de Servicios, Inversión Social de las Empresas e Individuos, además de los Ingresos por Eventos. Los Gastos Operativos no aumentan en la misma proporción que los Servicios prestados, expresando niveles de eficiencia. En la trayectoria, todo apunta a Criterios Cualitativos y Cuantitativos de Éxito y Sustentabilidad, Calculados por Indicadores de Resultados y Gestión, como los Informes Anuales y Estudios lo demuestran. Razones que soportan el diseño de esta Propuesta como una estrategia a consolidarse y perfeccionarse en 2007.

2.15. Sustentabilidad del Programa

Para lograr mantener los resultados obtenidos en el Programa, se espera crear un fondo o fideicomiso a través de alianzas con instituciones del sector y con empresas que permita continuar tanto con la capacitación de esta población y con la entrega de capital semilla por medio de un sistema de préstamo con 4 meses de gracia, el cual deberán reintegrar posteriormente el monto abonado o parte del mismo, en cuotas que serán fijadas de acuerdo con la productividad de la microempresa creada. Los montos que se establezcan por participante podrán se cancelados en varias partes durante la ejecución del proyecto. Se analizará cada caso en particular.

2.16 Riegos del Programa:

- Deserción de algunos participantes por enfermedad, ya que son muy suceptibles a las escaras e infecciones urinarias.

- Fallecimiento de algún participante por hechos violentos, debido a que habitan en zonas vulnerables no controladas.

Cabe destacar que en la primera edición del programa, solo se retiró un participante por escaras severas y otro por fallecimiento a causa de herida por arma de fuego.

# III.- Objetivos y Descripción del Programa

## Objetivo

## 3.1 	La finalidad del programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de personas con discapacidad motora y /o sus familiares, ubicadas en el Municipio Sucre y Libertador de Caracas, desarrollando sus competencias para la inserción laboral a través de capacitación técnica y laboral.

## Componentes y Actividades

## 3.2 	El Programa consta de dos componentes:

3.3  Componente 1. Capacitación laboral: dirigido a la capacitación laboral a través de tres subcomponentes:

3.4 	i.- Empoderamiento de Competencias Personales y Competencias Técnicas Básicas para el Desempeño Laboral, el cual es para todos los participantes y consiste en la formación, sensibilización y reforzamiento de competencias personales, que permitan fortalecer su condición como ser humano, con deberes y derechos en todos los ámbitos y entornos de la vida.  Este Sub-Componente se dirige a la Investigación de Perfiles Ocupacionales para analizar el diferencial de opciones de vida laboral de los beneficiarios participantes y trazar las líneas a la inserción en el mercado, algunos para empleo fijo, otros continuarán reforzándose a través de la formación para su inserción posterior y algunos serán incluidos  por la opción Microempresarial.

## Actividades:  Talleres de Capacitación: La Persona que Somos, Auto-estima-Auto-conocimiento. Liderazgo Personal, Manejo del Cambio, Inventario de Mis Competencias Personales. Proyecto de Vida. Nociones de Vida Laboral., Formación tecnológica, entrenamiento en herramientas administrativas, servicio al cliente, Reclamos y Conflictos, trabajo de campo, grupos focalizados, informe de Perfiles Ocupacionales, diagnóstico diferencial de perfil de emprendedor y perfil de empleo.

Insumos: Para el desarrollo de estas Actividades se contratarán dos facilitadores de SUPERATEC, un facilitador de VENAMCHAM-ALIANZA SOCIAL, dos facilitadores de tecnología informática, una trabajadora social, un facilitador de la Fundación Eugenio Mendoza, además del personal de FUNDAPROCURA.

Productos:  (i) 80 personas capacitadas en competencias personales y en técnicas básicas para el desempeño laboral; (ii) 100% de los perfiles ocupacionales de los beneficiarios establecidos.

Costo: USD 73.201,41

3.5 	ii.- Entrenamiento y herramientas de inserción laboral y búsqueda de empleo: Este sub-componente se aboca a ofrecer herramientas, estrategias, nociones, prácticas y actualización para la búsqueda de empleo y alistarlos para la inserción laboral. Preparar en Herramientas para la Inserción Laboral de personas con discapacidad motora y/o sus familiares aproximadamente, quienes a través del Estudio de Perfiles Ocupacionales se caracterizaron por su inclinación al desempeño laboral y a una búsqueda inmediata de empleo.

Actividades: Asesoría Laboral, elaboración de matriz de beneficiarios opciones de empleo, talleres personalizados de oficios, estrategias de búsqueda de empleo e inserción laboral, constitución de bolsa de trabajo, la cual consiste en elaborar una lista de necesidades laborales de empresas con las cuales se ha establecido contacto y en función de esas necesidades, clasificar el recurso humano capacitado en el proyecto para su inserción en dichas empresas. Igualmente, se espera realizar pasantías en empresas que tengan cupos vacantes para los participantes más destacados. Se pretende conformar un grupo de aproximadamente diez (10) pasantes, que durante la ejecución del Programa hayan demostrado poseer las competencias y destrezas requeridas como perfil de entrada por las empresas involucradas en el Programa, lo cual permitirá ampliar las posibilidades de  que sean empleados de acuerdo a su rendimiento. Hasta ahora, FUNDAPROCURA a través de sus alianzas ha logrado obtener diez (10) cupos. Se espera progresivamente aumentarlo en la medida en que las empresas tengan vacantes.

Insumos: dos Consultores en Recursos Humanos, Instituciones de capacitación técnica, dos Consultores en Inserción Laboral.

Productos: 100% de los beneficiarios, cuyo perfil ocupacional lo caracterizó por su inclinación al desempeño laboral y búsqueda de empleo capacitados en herramientas de búsqueda de empleo e inserción laboral.

Costo: USD 36.287,72

3.6 	iii.- Desarrollo de Competencias Gerenciales para Microempresarios: Preparar a Personas con Discapacidad Motora y/o sus familiares con Perfil Emprendedor en Competencias Gerenciales y Gestión Microempresarial, quienes de acuerdo a los Perfiles Ocupacionales se caracterizaron por su Potencial como Emprendedor y/o Empresario. Este componente se dirige a enriquecer, desarrollar, fortalecer y asesorar en competencias gerenciales, desarrollo de negocio y gestión financiera para el inicio y/o fortalecimiento de microempresas. Se busca a través de la Modalidad de Tutoría y Acompañamiento, asesorar, acompañar, actualizar tanto a Beneficiarios de este Programa, como a Beneficiarios de Planes anteriores en acciones propias de ejecución, gestión y monitoreo de sus planes de Negocio.

Actividades: Talleres sobre: Micro-empresario y Micro-empresa, Procesos de Gestión, Procesos Administrativos, Costos, Contabilidad, Desempeño de Equipo, El Mercado y Mercadeo, Estrategias Financieras, Fuentes de Financiamiento, Proyectos de Negocio, Factores de Sustentabilidad y Éxito del Negocio, Responsabilidad Social en las Microempresas, Visitas Individuales, Reuniones de Intercambio, herramientas para la expansión y crecimiento de Microempresas. Grupos Focalizados para actualización y evaluación.

Insumos: 3 Instructores de Fundación Eugenio Mendoza, Microempresarios exitosos del programa del 2004, Asesoría financiera y empresarial de Fundación Mezerhane y equipo de proyecto de Fundaprocura.

Productos: 100% de los beneficiarios, con perfil emprendedor capacitado en competencias gerenciales y gestión microempresarial.

Costo USD 46.685,58

3.7 	Los fondos del proyecto van a servir para pagar los expertos que se requieren en los subcomponentes con la cooperación de los cooperantes y Fundaprocura.

3.8 	Para los diferentes talleres se contratarán los servicios especializados de organizaciones como:

Superatec, la cual es una organización sin fines de lucro de gran experiencia en el área de Formación Humana y Laboral y con la cual, Fundaprocura ha realizado programas anteriores con excelentes resultados.

3.9 	Fundación Eugenio Mendoza: Esta organización se ha encargado en Fundaprocura de la capacitación de microempresarios desde el año de 1986. Tiene una gran trayectoria en esta especialidad y participó en el programa piloto de Trabajando sobre ruedas en el proyecto de los años 2004 – 2005. Esta organización es cooperante privado porque aporta parte de los costos de los talleres al proyecto.

3.10 	Alianza Social Venamcham, quien asume el costo de los informes de Diagnóstico Diferencial y se espera contratar por la calidad de la capacitación obtenida en la experiencia obtenida en trabajos anteriores en la Investigación de Perfiles Ocupacionales con la Fundación.

3.11 	Adicionalmente, se contratará servicios de consultorías para cada uno de los subcomponentes, los cuales están referidos a expertos que trabajarán a tiempo exclusivo bajo la coordinación Fundaprocura y de los cooperantes privados.

3.12     Componente 2.  Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Difusión:

Su objetivo es sistematizar la información relacionada con el proyecto, proporcionando información que permita monitorear el alcance del programa, introducir las modificaciones necesarias para su eficaz desarrollo, así como identificar las lecciones aprendidas y difundir los resultados del mismo. Este componente, se divide en dos subcomponentes:

3.13 	i.- Monitoreo Seguimiento y Evaluación: Se  realizará una Investigación de Seguimiento y Evaluación del Programa a lo largo de su ejecución, tomando como criterio los indicadores de éxito o resultados esperados.  Para el adecuado seguimiento del proyecto se contempla: la elaboración de Informes trimestrales y finales.  Se espera que dentro de los treinta (30) días de finalizada la ejecución de cada subcomponente, se presente un informe de cumplimiento de metas, así como un resumen de las actividades realizadas durante ese período, incluirá una descripción de las tareas realizadas y objetivos alcanzados de acuerdo a los indicadores y metas establecidos con el fin de revisar lecciones aprendidas y difundir su alcance. El informe proveerá información sobre las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas. Adicionalmente, FUNDAPROCURA presentará un informe final del Programa dentro de los 30 días siguientes a la ejecución del total de las actividades, así como también una evaluación de resultados a los seis meses después de concluido el proyecto.

Actividades: Aplicación de encuestas al inicio y final del Programa para evaluar sus resultados, realizar un análisis de éstos, elaboración de informes por Subcomponentes y una vez finalizada la ejecución del proyecto, presentar un informe completo con los resultados y las lecciones aprendidas.

Insumos: Se contratará a Consultores especializados en evaluación para un informe objetivo de resultados del proyecto.

Productos: Informes trimestrales y final de seguimiento del Proyecto.

3.14 	ii.- Difusión de la experiencia: Una vez concluidas todas las actividades y con base en los resultados obtenidos, se identificarán las lecciones aprendidas, las que serán tomadas en cuenta en las futuras ediciones del proyecto

Trabajando sobre ruedas ha contado, en su edición 2004-2005, con el apoyo de los medios de comunicación audiovisuales y escritos y ha servido de modelo a otros proyectos que se adelantan en la actualidad.

Costo: USD 12.000,00

Insumo: Contratación de servicios de una firma consultora.

Producto: Elaboración, presentación y publicación de Informe sobre lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.

#### IV.- Costo y Financiamiento

4.1 	El costo total del programa es de ciento sesenta y ocho mil ciento setenta y cuatro dólares con 71 centavos (168.174,71) Su distribución por componentes y fuentes de financiamiento se muestran en el Anexo 1.

#### V.- Organización y Ejecución

#### 5.1 	Organismo Ejecutor: FUNDACION VENEZOLANA PRO-CURA DE LA PARALISIS (FUNDAPROCURA), es una organización sin fines de lucro registrada el 14 de agosto de 1992, cuyo objetivo es prestar apoyo a personas con discapacidades motoras para lograr su inserción social, educativa y laboral. Este objetivo se cumple a través de una serie de programas diseñados especialmente a las necesidades de esta población, con énfasis en aquellos de escasos recursos económicos.

5.2	La ejecución del proyecto estará a cargo de FUNDAPROCURA a través de su unidad ejecutora del Proyecto (UEP), quienes serán los responsables por la operación y administración de la misma, así como de los aspectos financieros del proyecto y de los informes periódicos de seguimiento.

5.3	Las funciones de la UEP son: (a) Coordinación técnica del Programa con las diferentes unidades que conforma FUNDAPROCURA; (b) la contratación de servicios de consultorías y adquisiciones de bienes necesarias para la ejecución del programa de acuerdo a los procedimientos establecidos; (c)Velar por el cumplimiento de los objetivos y componentes del proyecto; (d) realizar el seguimiento periódico de su estado de ejecución; (e) estudiar y aprobar los ajustes necesarios para la eficiente ejecución del proyecto previo acuerdo con el Banco; (f) tramitar ante el Banco las comunicaciones y solicitudes de desembolsos; (e) elaboración de los informes semestrales de seguimiento; (f) el mantenimiento adecuado de un sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos y (g) la presentación de los informes financieros del Programa.

5.4	Para la ejecución de este Proyecto, La Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis contratará servicios de consultorías en áreas especificas requeridos en cada uno de los componentes de acuerdo con los términos de referencia y mediante los procedimientos acordados con el Banco. El desarrollo de estas consultorías será coordinado por la Fundación.

5.5	Las contrataciones de servicios de consultorías y las adquisiciones de bienes se llevarán a cabo conforme a las políticas, normas y procedimientos estándares del Banco, establecido en el GN-2350-7  y el GN-2349-7

5.6	Componente I – Capacitación Laboral – (US$ 156.174,71 – BID-JPO:  US$ 88.234,60 – Local US$ 67.940,11).

5.6.1	Para la selección de los 80 participantes en el Programa, FUNDAPROCURA, a través de la UEP, contratará a un trabajador social, quien estará encargado de preparar y revisar los perfiles, y de realizar el acompañamiento durante el período de ejecución del Proyecto.  Esta consultoría será apoyada por un consultor de VENAMCHAM-Acción Social, quien suministrará un facilitador que colabore en esas funciones.

5.6.2	Para el componente de desarrollo de competencias personales, FUNDAPROCURA a través de la UEP, realizará la contratación –material y servicios incluidos- de empresas especializadas para el dictado de este tipo de talleres. Se estima realizar, en la Sede de FUNDAPROCURA, talleres de cuatro semanas con un mínimo de 20 participantes sobre aspectos para sensibilización y reforzamiento de las competencias personales, autoestima, liderazgo, manejo del cambio, etc.

5.6.3	Se realizarán talleres sobre competencias básicas para el desempeño laboral, a ser realizados en la sede de FUNDAPROCURA. En este componente se dictarán tres niveles de talleres en computación, en herramientas como: procesador de palabras, hoja de cálculo, presentaciones, bases de datos, redes, sistemas audiovisuales (cámaras, scanner), y otros medios digitales.

5.6.4	En la sede de FUNDAPROCURA, con el apoyo de expertos en Recursos Humanos de SUPERATEC, se realizará la investigación de los perfiles ocupacionales de al menos 40 participantes, que les permita apoyar la elaboración de los curricula y la preparación y entrenamiento para las entrevistas de trabajo.  Estos participantes se incluirán en las pasantías (10 al menos), o en la bolsa de trabajo en formación.

5.6.5	Con el apoyo de la Fundación Mendoza se realizarán los talleres de liderazgo y crecimiento personal a 40 participantes, para desarrollar las competencias gerenciales dirigidos a microempresarios.

5.7.	Componente II – Evaluación y Auditoría – US$ 12.000,00 – BID-JPO: US$ 12.000,00

5.7.1	FUNDAPROCURA a través de la UEP,  contratará consultores especializados para la realización de encuestas a los participantes, al inicio y final del Programa que le permita evaluar los resultados, realizar un análisis de éstos, elaboración una evaluación de los Subcomponentes y -una vez finalizada la ejecución del proyecto- presentar un informe completo con los resultados y las lecciones aprendidas.

5.7.2	Al final del Proyecto, FUNDAPROCURA presentará la auditoria financiera de la totalidad de los recursos del Proyecto, de conformidad con los requisitos de contratación y de auditoría del Banco (Documentos AF-100, AF-200 y AF-300).

#### VI.- Temas importantes

6.1 	En FUNDAPROCURA se ofrece una serie de programas previos al de capacitación, que  podemos destacar el donativo de sillas de ruedas especiales para cada caso, neurorehabilitación y orientación familiar y psicológica, los que generan un cambio actitudinal en estas personas, al sentirse capaces de asumir el reto de asumir el rumbo de sus vidas.

6.2 	FUNDAPROCURA ha ejecutado dos experiencias exitosas anteriores con el cofinanciamiento del BID a través del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil (1045/OC-VE) mediante la ejecución de dos proyectos. El primero de ellos, “Remodelación y Dotación de la Sede de la Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis” Convenio No. 07-02-0021-0001 y Trabajando Sobre Ruedas 2004-2005, Convenio 07-02-0021-0002, el cual constituyó una prueba piloto, la cual representa la base del presente proyecto.

6.3 	FUNDAPROCURA también ha desarrollado proyectos productivos exitosos de Trabajando sobre Ruedas tanto en resultados como en logros en el alivio de la pobreza, desde 73 Personas con Discapacidad Motora capacitadas y 29 Microempresarios en el 2004 y 61 Personas con Discapacidad Motora y 21 Microempresarios en el 2005 y ante la demanda creciente de personas con discapacidad motora que acuden a nuestro centro en busca de capacitación y oportunidades laborales, conforman el origen de esta iniciativa a la que se agregan experiencia, experticia y sensibilidad del equipo, a lo largo de estos años. Todas ellas indican la destreza en la ejecutoria, monitoreo y evaluación, contando siempre con el apoyo local e internacional.

6.4 	Otra oportunidad estratégica que se agrega a la ejecución de este proyecto para el 2007 – 2008, es la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional, del Proyecto de Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, la cual establece el incremento del porcentaje y la obligatoriedad de inserción laboral de esta población. A tal fin se aspira capacitarlos para facilitar su ingreso al mercado laboral.

VII.- Plan de Acción

Procesos metodológicos para la implementación de las acciones.

7.1 	La metodología a seguir comprende varias fases:

i) Capacitación y empoderamiento de Competencias Personales y Laborales Básicas; al finalizar se realizará una investigación sobre perfiles ocupacionales de los participantes;

ii) Investigación sobre Competencias Laborales para clasificar a los participantes en grupos: 1) Talleres personalizados (dependiendo de perfiles y competencias) y 2) Taller de búsqueda de empleo;

iii) Los participantes con perfil emprendedor y Competencias Gerenciales, iniciarán su formación gerencial incluyendo la asesoría y acompañamiento microempresarial.  Se espera que el 50% de los participantes tengan este perfil. vi) Se redactará un informe que incluya las evaluaciones, monitoreo y la estrategia a seguir en divulgación y difusión de las lecciones aprendidas.

# VIII. Impacto del Programa

a.- Impacto Social

8.1 	Del Programa se espera impactos sociales positivos: (i) aumento de las competencias técnicas básicas para el desempeño laboral de los beneficiarios; (ii) Capacitación en el manejo de herramientas para la búsqueda de empleo e inserción laboral.

b.- Impacto Ambiental:

8.2 	Del Programa se espera sólo impactos sociales y ambientales positivos, ya que apoyará a través de la capacitación a la consecución del empleo a la población de bajo recursos económicos con discapacidad motora mediante el establecimiento de convenios con organizaciones y empresas que permiten ofrecer bolsas de trabajo, así como con la creación de microempresas para aquellos participantes con perfil emprendedor.  Lo anterior, permite suponer que con el Programa no solo se mejorará la calidad vida de los beneficiados y de su entorno familiar, sino  también la  comunidad, ya que ellos serán fuente de generación de empleo a otras personas con las mismas características - no participantes del programa.

IX.- Anexos

Anexo 1:	Presupuesto del Programa y Distribución de Aportes de Cooperantes

Anexo 2:	Matriz Marco Lógico

Anexo 3	Plan de Adquisiciones

Anexo 4:	Ubicación de la Población Beneficiaria del Programa:

  - Municipio Libertador  y Sucre

  - Mapa Político de Venezuela

Anexo 5:	Análisis Institucional de la Fundación Pro-Cura de la Parálisis- FUNDAPROCURA

Cronograma de Actividades

2007

2008

AÑOS

| COMPONENTES | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Capacitación laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC1.1 Competencias personales y técnicas básicas para el trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC1.2 Competencias Básicas para el Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC1.3 Perfiles ocupacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC1.4 Seguimiento, evaluación y elaboración de Informe del Componente 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC2. Entrenamiento en Inserción Laboral y Búsqueda de Empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC2.1Investigación de Competencias Laborales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC2.2.Formación en Talleres Personalizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC2.3 Taller sobre Búsqueda de Empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC2.4. Seguimiento, evaluación y elaboración de Informe del Componente 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC3 Desarrollo de Competencias Gerenciales y Microempresariales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC3.1. Formación Gerencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC3.2.Fortalecimiento y Tutoría Microempresarial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC3.3. Seguimiento, evaluación y elaboración de Informe del Componente 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2. Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 Evaluación, Monitoreo y Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.2 Divulgación y Difusión de Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### IX.- Anexos

#### Anexo 1. Presupuesto del Programa

| FUNDACION VENEZOLANA PRO-CURA DE LA PARALISIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Trabajando sobre ruedas 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de Aportes de Cooperantes en US$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cooperante 1 | Cooperante 2 | Cooperante 3 |  | Cooperante 4 | Forma de |
| Componentes/Subcomponentes | Total US$ | A. S. Venamcham | Fund. Telefónica | Fund. Mezerhane |  | Fund. E. Mendoza | aporte |
| Capacitación Laboral |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres de Competencias Personales | 23,587.44 | 1,832.86 | 1,100.00 |  |  |  | Capacitadores/Esp. |
| Talleres Comp. Básicas p/Desemp. Lab. | 29,453.16 | 2,932.86 |  |  |  |  | Capacitadores/Esp. |
| Informe y Diagnóstico Diferencial |  | 1,170.81 |  |  |  |  | Especialistas/Esp. |
| Consultores en Inserción Laboral | 5,000.00 |  |  |  |  | 2,000.00 | Asesores Laborales |
| Financ. Capital semilla p/microempresas |  |  |  | 22,222.00 |  |  | Equipos p/microemp. |
| Total por Cooperante US$ | 58,040.60 | 5,936.53 | 1,100.00 | 22,222.00 |  | 2,000.00 |  |
|  |  |  | Total Cooperantes US$ |  |  | 31,258.53 |  |

Anexo 2:  Matriz Marco Lógico

| Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de Personas con Discapacidad Motora y/o sus familiares. | Nor. De beneficiarios del Programa que se mantiene como empleados después de terminado el programa. Nor. de emprendimientos, creados por el Programa que se mantiene funcionando después de terminado el mismo. | Estudio de Evaluación de Resultados. Informe final del Programa | Una vez terminado el Proyecto, se mantiene como prioridad nacional Programas de capacitación y reinserción laboral para la población con discapacidad motora. |
| ##### Propósito Fortalecer las Competencias Laborales Genéricas de Personas con Discapacidad Motora. | Nor. De beneficiarios con competencias ocupacionales genéricas mejoradas. ( Competencias personales y oficios.) | Informe final del Programa. Perfil de Entrada Perfil de Salida Informe de Evaluación de los docentes, Empleadores, Comité Técnico y FUNDAPROCURA.. .Auto-evaluación de los participantes. | Las familias de los beneficiarios participan activamente en la ejecución del Programa. |
| ##### Componentes: |  |  |  |
| ##### Componente N° 1 Capacitación Laboral | 65% de aproximadamente 80 personas (52) con discapacidad motora y/o sus familiares del programa desarrollaron sus competencias personales. 65% de las 80 personas con discapacidad motora y/o sus familiares del programa se capacitaron en técnicas básicas de desempeño laboral. | Avance Preliminar Informe 1 Diagnóstico de perfiles ocupacionales, Testimoniales, Evaluación de Docentes y Comité Técnico FUNDAPROCURA | Al menos el 75% de los beneficiarios culminan su capacitación exitosamente. |
|  | Aproximadamente 80% de las 40 (32) personas con discapacidad motora y/o sus familiares del programa entrenadas en Técnicas de búsqueda de empleo e inserción laboral | Avance Informe 2 Diagnóstico de perfiles laborales Testimoniales Evaluación de Docentes y Comité Técnico FUNDAPROCURA |  |
|  | Aproximadamente 60% de las 40 (24) Personas con discapacidad motora y/o sus familiares del programa preparados en Competencias Gerenciales. 30% (12) de las personas con discapacidad motora y/o sus familiares constituyeron microempresas | Avance Informe 3 Testimoniales, diagnóstico de planes de negocio. Evaluación de Docentes y Comité Técnico |  |
| Componente Nº 2 Monitoreo y seguimiento de ejecución de actividades, análisis de resultados, elaboración de informe final y difusión de la experiencia. | Resultados del proyecto Identificación y difusión de lecciones aprendidas | Informes trimestrales de seguimiento Informe final |  |

### Anexo 3: Plan de Adquisiciones

# PLAN DE ADQUISICIONES

# Proyecto “Trabajando sobre Ruedas”

| Adquisiciones Principales del Programa “Trabajando sobre Ruedas” | Fuentes de Financiamiento |  | Método de Adquisiciones (1) | Precalificación SI / NO | Aviso específico de Adquisiciones (1) Fecha tentativa de publicación | Status (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  |
| 1. Consultorías |  |  |  |  |  |  |
| ### 04 Facilitadores/Consultores individuales para Taller de Competencias Personales y Competencias Básicas Monto: US 17.721,72 | 100% | 0 | Comparación. Calificación de Consultores | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| 06 Facilitadores/Consultores individuales para Taller de Competencias Básicas para el Desempeño Laboral Monto: US 21.734,58 | 100% | 0 | Comparación. Calificación de Consultores | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| 02 Consultores individuales, expertos en Recursos Humanos Monto: US$ 5.000,00 | 100% | 0 | Comparación. Calificación de Consultores | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| 02 Consultores individuales, expertos en Inserción Laboral Monto: US$ 5.000,00 | 60% | 40% | Comparación. Calificación de Consultores | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| ### 03 Facilitadores/Consultores individuales para Taller Competencias Gerenciales para Micro-empresarios Monto: US$ 13.244,58 | 100% | 0 | Comparación. Calificación de Consultores | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| 01 Firma Consultora para Monitoreo, Seguimiento, Evaluación, Divulgación y Difusión de Lecciones Aprendidas Monto: US$ 7.000,00 | 100% | 0 | Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| 01 Firma Consultora para Auditoría Externa Monto: US$ 5.000,00 | 100% | 0 | Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| #### Total Consultorías |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bienes |  |  |  |  |  |  |
| Material de Apoyo para Investigación Perfiles ocupacionales Monto: US$ 1.852,00 | 100% | 0 | Comparación de Precios (CP) | NO | II Semestre 2007 | Pendiente |
| #### Total Bienes |  |  |  |  |  |  |

1 Notas:	LPI:	Licitación Pública Internacional			LPN:	Licitación Pública Nacional		CP:	Comparación de Precios

CD:	Contratación Directa sin Competencia		LP:	Licitación Privada			AD:	Administración Directa

## 2 La terminología a utilizar será:	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

Bolívares por US$ = 2.150,00

Anexo 4:  Ubicación de la Población Beneficiaria del Programa

4.1 Municipio Libertador y Sucre.

SUCRE

### Anexo 4. Planos. Ubicación de la Población Beneficiaria

4.2. Mapa Político de Venezuela.

#### CARACAS

Los beneficiarios del proyecto “Trabajando sobre ruedas” habitan en la ciudad de Caracas,  Distrito Capital.

Caracas se encuentra ubicada al norte del país y los Municipios Sucre y Municipio Libertador, de donde se seleccionarán los participantes, se encuentran ubicados al este y oeste de la ciudad

Anexo 5:  Análisis Institucional de la Fundación Pro-cura de la Parálisis – FUNDAPROCURA

#### Resumen

| - La agencia ejecutora cuenta con su propia personería jurídica o se propone un mecanismo de arreglo institucional claro que le permita al BID entrar en un convenio legal. | SI |
| --- | --- |
| - Indicación de disponibilidad de recursos de contrapartida. | (1) |
| - Un sistema administrativo, financiero, de control interno y de auditoria establecido. | SI |
| - Si la agencia ejecutora tiene experiencia previa con ejecución de Proyectos, y si esta fue (es) positiva / exitosa. | SI |
| - No existen alegaciones criminales u otras demandas legales que pueden interferir con la capacidad de la agencia ejecutora de llevar a cabo el proyecto o causar complicaciones para el Banco. | NO |

(1)   La organización ha demostrado su capacidad para generar recursos propios y recaudar donaciones, por lo que durante el período de ejecución se recomienda asegurarse de la asignación presupuestaria de los recursos de FUNDAPROCURA para la ejecución del Proyecto.

Evaluación resumida:

Sobre una calificación total posible de 25 puntos, la Fundación Procura de la Parálisis recibe una calificación de 24 puntos, estimada sobre la base de revisión de los elementos incluidos en el cuestionario siguiente:

| Criterios (y ponderación) | ##### Elementos | # Evaluación | Calificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización (5) | - Numero de año de existencia - Visión y misión claras - Organización gerencial fuerte - Cambios en liderazgo en los últimos tres años - Capacidad administrativa demostrada - Infraestructura útil existente - Numero de personal existente, especialmente aquellos involucrados con áreas relacionadas con el proyecto y parte de la organización por más de un año - Jerarquía y estructura de toma de decisión claras - Presencia de junta directiva que se reúne regularmente - Operaciones basadas en manuales y otros documentos - Acceso a grupos beneficiarios (p. ej. PyMEs, proveedores de servicios locales, etc.) - Experiencia con monitoreo de proyectos | Con 14 años de existencia, actualmente presenta características de solidez organizacional fuerte. | 5 |
| Capacidad financiera (4) | - Variación en las fuentes de ingresos durante los últimos tres años - Habilidad demostrada para atraer interés de otros donantes | Fuerte capacidad demostrada para generar recursos propios, y atraer donaciones. | 4 |
| Conocimiento del sector o tema del proyecto (3) | - Experiencia demostrada en el área del proyecto - “Track record” demostrado - Número de proyectos similares en los últimos tres años - Aumento en el número de técnicos en los últimos dos años | Conocimiento fuerte de los temas del Proyecto, y experiencia piloto específica en su ejecución, con mecanismos que requieren de rendición de cuentas. | 3 |

| Criterios (y ponderación) | ##### Elementos | # Evaluación | Calificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conocimiento de áreas temáticas relacionadas (3) | - Experiencia en actividades relacionadas con la iniciativa propuesta - Conocimiento de las condiciones locales (económicas, políticas, etc.) | Fuerte conocimiento de las áreas temáticas relacionadas con la propuesta de proyecto. | 3 |
| Independencia (3) | - La institución no está involucrada con actividades que competirían - No existen conflictos de interés - Si fuese una organización de membresía, posee la capacidad de trabajar con otras entidades además de sus miembros | No existe en el país, oferta suficiente de los servicios que presta la institución, y comparte la ejecución de algunas actividades con otras organizaciones. | 3 |
| Habilidad de trabajar con otras instituciones (2) | - Experiencia trabajando con otras instituciones públicas y privadas - Buenas relaciones con instituciones similares - Número de esfuerzos compartidos en los últimos tres años - Experiencia con organizaciones bilaterales o multilaterales | Ha obtenido recursos de organismos gubernamentales, y recibe donaciones permanentes de empresas privadas, y algunos organismos internacionales. | 2 |
| Red dentro del área geográfica del proyecto (3) | - Habilidad demostrada para trabajar en las áreas geográficas relevantes - Cuenta con una red dentro del país / región - Fuerte sistema de comunicación existente | A pesar de que no tiene una estructura organización suficiente, el Programa de donación de sillas de ruedas es realizado en el ámbito nacional. | 3 |
| Reputación (2) | - Conocida en el país, la región o internacionalmente - Cuenta con respecto de otras organizaciones | Si, en una escala relacionada con sus dimensiones, la Fundación mantiene relaciones con organismos internacionales. | 1 |
| Interés demostrado (1) | - Estrategia institucional definida claramente - Motivación demostrada - Interés en asumir el papel de agencia ejecutora y capacidad e interés de continuar con actividades después de utilizar los recursos del Financiamiento | Si, se evidencia con capacidad e interés de realizar las actividades del Proyecto. | 1 |

Esta evaluación adolece de medidas para determinar la eficiencia de la institución en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo.

Preparado:						     Fecha: 18 /septiembre 2006

Martha Arbeláez

Jefe de Equipo: Xiomara Alemán.                                     Fecha: 18 /septiembre 2006

# La Fundación Pro-cura de la Parálisis – FUNDAPROCURA

Dirección: 	Calle Choroní, Qta. Fundaprocura Chuao, Caracas, Venezuela

## Telf. (212) 9934771 y Cel. 0414.337.83.32 - www.fundaprocura.org

La Entidad:

Es una organización sin fines de lucro, constituida en 1992 /, cuya misión  es prestar atención integral a personas con discapacidades motoras, especialmente a niños y jóvenes, para desarrollar sus potencialidades y apoyarlas en el proceso de inserción educativa, laboral y social, en todo el territorio nacional, enfocando sus esfuerzos hacia las personas de bajos recursos económicos.

Objetivos: Proporcionar asistencia y ayuda a niños, jóvenes y a todas aquellas personas que requieren de una silla de ruedas por lesiones en la médula o por otras discapacidades, y que no dispongan de medios necesarios para recibir los tratamientos que les proporcionen una mejor calidad de vida.  Adicionalmente, la Fundación propicia la integración con personas e instituciones en Venezuela, y en otros países, que se dediquen a estas actividades y a la investigación y búsqueda de una cura para la parálisis, para canalizar fondos y esfuerzos que permita optimizar los programas.

Política: Mediante la ejecución de Programas de autogestión que aseguren la factibilidad de generar recursos, para lo cual realiza convenios interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas.

Fuentes de recursos para los programas y funcionamiento de la Fundación:

- Programa anual de aportes de instituciones financieras denominado: Una Inversión Solidaria.

- Eventos: Como el Bazar de fin de año, desfiles de modas y otros.

- Aportes: de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que colaboran con los diferentes programas que se desarrollan.

- Patrocinios: Programas de donación de sillas de ruedas en todo el territorio nacional, conjuntamente con empresas privadas: “Nuevas Esperanzas Ruedan por Venezuela” y “Ruedas de Libertad”.

- Campaña Asterisco Sillas: *Silla es una línea telefónica cedida para recaudar fondos a través de los usuarios de Movistar.

- Alcancías: La Fundación tiene ubicadas alcancías acrílicas, en establecimientos comerciales en varios sectores de la ciudad de Caracas.

Programas: Están diseñados para brindar atención integral a las personas con discapacidades motoras. El Ciclo de atención integral a las personas con discapacidades motoras es el siguiente:

- Dotación de sillas de rueda, mediante: i) una proveeduría que ofrece equipos a precios inferiores a los de mercado, ii) el programa de donación y iii) un taller para reparación y mantenimiento de sillas de ruedas.

- Fisioterapia y rehabilitación, cuenta con i) un centro de atención con servicio médico y equipos de alta tecnología, y ii) orientación psicológica (del 2003).

- Capacitación: i) capacitación laboral, en el marco del programa trabajando sobre ruedas, brinda, ii) microempresarial y iii) capacitación en informática y otros cursos.

- Concientización social: Adelanta una campaña que se denomina “Acceso para todos”, y que tiene por objeto concientizar a la ciudadanía acerca de las dificultades de desplazamiento que enfrentan las personas con incapacidades motoras en nuestra sociedad.

Estados Financieros

La firma auditora Marambio, González & Asociados (firma elegible para los Proyectos del BID), se abstuvo de opinar sobre los estados financieros de la fundación al 31 de diciembre de 2005 debido a que: i) en su presentación se omiten los efectos de la inflación y ii) las bases contables / utilizados por la Fundación difieren de las normas de contabilidad de aceptación general en Venezuela.

Del análisis de los estados financieros del 2005 se desprende:

Balance General

Activos Fijos							Bs.	   661 millones

Inventarios							Bs. 	   384 millones

Activo circulante						Bs.	   532 millones

Total Activo						Bs.	1.577 millones

Pasivo								Bs.	     98 millones

El Capital de la fundación 					Bs. 	1.479 millones

Total Pasivo y Capital					Bs.	1.577 millones

Estado de Ingresos y Gastos

Recaudación bruta por Donaciones 				Bs. 	1.292 millones

Costos de recaudación 						Bs. 	  914 millones

Recaudación neta de donaciones				Bs. 	  378 millones      29%

Ingresos por operaciones					Bs.	  504 millones  /

Costos de operaciones						Bs.	  451 millones

Gastos por operaciones						Bs. 	  362 millones

Resultado de operaciones				Bs. 	 (309)millones

Resultado Bruto							Bs. 	    69 millones

Otros ingresos (intereses por colocaciones)			Bs. 	   104 millones

Utilidad del ejercicio					Bs.	   173 millones

La Sección Cuarta del Acta constitutiva fija la duración de la Fundación en 50 años, prorrogables por períodos iguales.  No obstante si la Asamblea General considera que la Fundación no puede dar cumplimiento a sus fines, se procederá a su disolución, y la totalidad de sus bienes será entregada a instituciones sin fines de lucro destinadas a objetos similares a los de esta fundación,...

Aspectos Institucionales y Organizacionales:

Catorce (14) años de funcionamiento evidencian la capacidad organizativa de la Fundación, que cuenta con las herramientas requeridas para asegurar su funcionamiento y generar la expansión de sus actividades, mediante la aplicación de métodos que incluyen: i) La planificación: mediante planes anuales revisados y evaluados en las reuniones mensuales de Junta Directiva; ii) Ejecutados mediante una estructura de

funciones, plasmado en el organigrama estructural con tres gerencias: de eventos, operaciones y desarrollo, de las cuales (las dos ) últimas depende la Coordinación de Proyectos; iii) controlados, a través de la estructura de funciones indicado en el manual operativo aprobado por la Fundación en noviembre de 2005, y iv) evaluado mediante el uso de herramientas diseñadas por la Organización para cada programa.

Durante la visita a la Fundación, dirigida por la Lic. María Rossi, Coordinadora de Proyectos, se pudo conocer que la Junta Directiva y la Asamblea General desempeñan sus funciones Ad-honorem, el equipo operativo está conformado por 18 personas, y el administrativo por 3.

Procesos sustantivos de la Organización

La selección de beneficiarios, así como de los servicios es una actividad personalizada que surge de las solicitudes de los aspirantes, y son sometidas a procesos de evaluación mediante visitas, reuniones, etc., que eleven el grado de efectividad de las asistencias.

Los Programas de la fundación requieren que sean autosostenibles, bien sea a través del pago de los servicios: total para aquellos beneficiarios con la capacidad económica para hacerlo, o parcial, mediante descuentos proporcionales a las necesidades del beneficiario, que son financiados por las donaciones o  por padrinazgo.

La Distribuidora de Silla de Ruedas ha alcanzando la entrega de mas de 3000 sillas en todo el territorio nacional, y es el programa líder de Fundaprocura, además de la venta y reparación de silla de ruedas, recibe el apoyo financiero de Movilnet y Wheel Chair (organización de los Estados).

Entorno Externo

Existe en Venezuela otra organización sin fines de lucro, que cumple funciones similares a las de FUNDAPROCURA, es el Banco de silla de Ruedas, BANDESIR, que amplía su acción a otras áreas de  asistencia a la incapacidad: visual, auditiva, etc.  No obstante, la oferta de servicios a personas discapacitadas sigue siendo insuficiente, debido principalmente al número de personas afectadas y a que la atención gubernamental en el área ha sido tradicionalmente circunstancial e insuficiente.

El Proyecto “Trabajando sobre Ruedas”

Con una donación del Programa PAIS, ejecutado por el Fondo de Inversión Social – FONVIS con recursos del Préstamo del Banco 1045/OC-VE, fue realizado un Proyecto experimental en el año 2005, el cual, como resultado de la evaluación interna, será ajustado para fortalecer la efectividad, fortaleciendo el área de autoestima y extendiendo el objetivo de formación de micro-empresarios (única anterior) a la nueva opción de empleados.

### Estructura

Presidente Honorario Vitalicio 	Alfonso Riveroll Pietri

Presidente Ejecutivo 	Ana María Zuloaga de Zubillaga

Vicepresidente 	Cecilia Vegas de Puppio

Directores Principales 	Federica Pietri de Riveroll, Fabiana Pietri de Lara , Rosario Anzola, Margarita Méndez de Montero y Cristina Vegas de Chaparro

Directores Suplentes 	Irene Vallenilla de Thielen, Anabelle Sucre de Marcano, María Cristina Pi de Llorens, Elizabeth Trujillo, Clara Aguerrevere de Salvatierra

Representante Judicial 	María Soledad Sarría Pietri

Representante Judicial Suplente 	Carmen Cecilia Puppio de Salima

Estructura Operativa

Directora Ejecutiva 		Cecilia Vegas de Puppio

Administración 		Antonio Martín

Asistente de Administración 		Yris Rueda y Sonia Méndez

Coordinación de Proyectos 		María Rossi y Gabriela Puppio

Coordinación de Medios 		Tábata Sosa

Proveeduría y Taller 		Kevin Gómez

Asistente de Área Social 		Ricardo Tovar

Recepción		Isabel Cristina Cárdenas

Orientación Psicológica		Norhug Hernández

Rehabilitación		Grecia Delgado, Mehir Herrera, Alaciel García

Y Raúl Páez

Trabajo Social		Oraima Novoa

Atención Social 		Myriam De Castro

(*) La movilidad de las Personas con Discapacidad motora, requiere de criterios específicos de circulación para su movilidad. Los espacios de las  aulas sólo tienen capacidad para 20 Personas con Discapacidad Motora, las razones de espacio físico limitan el número de Beneficiarios.

? (**)Clasificación basada en las variables: niveles de instrucción, fuentes de ingreso familiar y condiciones de vivienda

(**)Datos según clasificación de FUNDACREDESA  Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la República de Venezuela

/	Ver copia del Acta Constitutiva.

/ Efectivo modificada: los ingresos se registran al momento de recibirlos y los gastos al momento que se causan.

/  Capital inicial Bs. 50 mil

/ Ventas por sillas de ruedas, equipos, accesorios.  La nota 10 de los estados financieros revela que este monto incluye Bs. 277.