PLAN OPERATIVO RED SOCIAL 2007

Enero – Septiembre 2007

Presentado a la Asamblea de la Red Social el 17 de enero de 2007

Resultado 1 del Plan Estratégico Redsoc 2005-2007: Los vínculos de la Red son sólidos y generan tendencias para la agenda pública en inclusión social.

- Alianzas Intersectoriales

| Estrategias Generales | Estrategias Específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E1. Articular la red con los sectores gubernamentales, empresariales y académicos para abrir espacios de participación de las ODS de la red en los programas sociales gubernamentales y de RSE + RSU. E9. Flexibilizar el acercamiento de las ONG hacia el Gobierno incorporando al sector privado, para garantizar el fortalecimiento de todos los actores E2. Propiciar otros espacios de encuentro para compartir saberes de cada ODS articulada a la red, abiertas al intercambio con otros actores de la sociedad (empresas, gobierno, universidades, etc.) | - Propiciar fase II del Programa POETA con ODS, empresas y Fundación Trust. Redsoc. | Coordinar acciones para la inauguración oficial de los 3 centros para finales del mes de marzo. |  |
|  | - En concordancia con lo anterior (ver E2.), hacer contacto con la Cámara de Comercio | Contactos con Fedecámaras y Venamcham a los efectos de establecer alianzas para apoyo de las actividades de las ODS. |  |

Resultado 1 del Plan Estratégico Redsoc 2005-2007: Los vínculos de la Red son sólidos y generan tendencias para la agenda pública en inclusión social.

2. Alianzas con el Gobierno

| Estrategias Generales | Estrategias Específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E10. Intensificar la gestión ante los organismos gubernamentales para el logro de los objetivos conjuntos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las comunidades. E24. Tratar de incidir en las políticas públicas, propiciando un enlace entre la REDSOC y el Estado, para evitar el desconocimiento e improvisación en estos organismos que venza resistencia y aglutine voluntades y destacar más las coincidencias que las divergencias en los objetivos propuestos. E13. Establecer mesas de trabajo para discutir en conjunto las leyes y regulaciones establecidas por el Gobierno para llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. E19. Seguir fortaleciendo nuestra Red con el intercambio de experiencias y programas diversos, para incidir de manera eficiente en las políticas y programas sociales en curso y en las políticas públicas. | - Invitar a distintos sectores del gobierno central a ser expositores en la Asamblea del mes, donde presenten los programas en ejecución y se les consulte sobre cómo se pueden articular las ONGs. - Poner a disposición de la Red en su conjunto los contactos y relaciones que Fedeateneos posee directa o indirectamente, en ciertas instancias gubernamentales (Min. Educación, Min. Cultura, Cancillería, etc.) - Propiciar mesas de trabajo para la discusión sobre leyes y Proyectos de Leyes de: - Educación - Salud (con la participación de la Asamblea Nacional y unidad de Políticas Públicas de la USB, con quienes ya hay un contacto inicial) - LOPNA - Violencia contra la Mujer - Cooperación Internacional - Propiciar reuniones, foros y/o talleres con el tema mujer para profundizar conocimientos logrando acciones conjuntas referidas a un Plan sobre Violencia contra las Mujeres y responsabilidades en la nueva Ley Orgánica sobre el tema y el rol de las ODS especializadas. - Contactar Diputad@s de la Asamblea Nacional a través de Mari Nieves Jiménez (Dip. Gabriela Ramírez, Comisión Mujer, Familia y Juventud). | Gestiones de FUNDAMUJER y CISFEM en la sede de las ONU en la ciudad de Nueva Cork. |  |

Resultado 1 del Plan Estratégico Redsoc 2005-2007: Los vínculos de la Red son sólidos y generan tendencias para la agenda pública en inclusión social.

3. Alianzas con la Academia (1)

| Estrategias Generales | Estrategias Específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E4. Promover alianzas con el sector universitario, teniendo en cuenta la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior y las carencias sociales en demasiados campos. E20. Fomentar la alianza con el sector universitario. E21. Consolidación de alianzas con el sector universitario, aprovechando el marco legal favorable a las políticas sociales, a fin de estimular la identificación de los miembros de la RED entre sí y con la Red misma. | - Las ODS afiliadas y relacionadas a REDSOC postulen programas a través de REDSOC a universidades para contribuir a la canalización de las necesidades en relación con los recursos disponibles producto de la Ley de Servicio Comunitario. - Presentar propuesta a instituciones académicas de trabajo articulado con estudiantes, profesores y ODS para la implementación de la Ley del Servicio Comunitario. - Establecimiento de relaciones con las Escuelas de Ciencias Sociales, Economía, Comunicación e Ingeniería de Telecomunicaciones de UCAB, con el fin de incorporar a dichos estudiantes bajo la Ley de Servicio Comunitario, a los programas de formación de Superatec, quienes apoyarán la gestión de capacitación, inserción laboral y seguimiento a la población atendida. - Invitar a los representantes de las principales universidades públicas y privadas (UCV, USB, USR, USM, UNIMET, UBV, etc.) a reuniones de la Redsoc para que nos presenten sus propuestas de apoyo al servicio comunitario. - Organizar o apoyar la realización de Foros regionales sobre la Ley del Servicio Comunitario. Ejemplo, en Tucupita, Edo. Delta Amacuro con Fundación Tierra Viva. - Realizar Jornadas Universitarias para el fortalecimiento de la labor social en los estudiantes universitarios, promoviendo la participación de ellos dentro de las ODS. | Se presentó propuesta a la Universidad Simón Bolívar. Reunión con representantes del Instituto Superior de Mercadotecnia (ISUM) y del Instituto Universitario de Gerencia (IUDEG). Vinculación con la Escuela de Administración de la UCAB. |  |

Resultado 1 del Plan Estratégico Redsoc 2005-2007: Los vínculos de la Red son sólidos y generan tendencias para la agenda pública en inclusión social.

3. Alianzas con la Academia (2)

| Estrategias Generales | Estrategias Específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E4. Promover alianzas con el sector universitario, teniendo en cuenta la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior y las carencias sociales en demasiados campos. | - Tener información sobre las áreas en que las universidades pueden acompañar y procedimiento para acceder a ellos. Promoviendo espacios de interacción estudiantes-organizaciones. - A través de estas alianzas académicas, las ONG puedan crear un compromiso de difundir sus Programas y Proyectos que desarrollan mediante la RED, ante el sector universitario, para facilitar a los estudiantes la selección, en el momento que les toque cumplir con la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. En este sentido tendrían una mayor revisión la articulación de su carrera profesional y la ONG y sector que escogió. - Hacer un cuestionario de detección de necesidades de recursos humanos para cada una de las organizaciones de REDSOC, teniendo en cuenta las necesidades de realizar reuniones con representantes de diferentes escuelas de las universidades (UCAB, UCV, UNIMET; USB) para presentar estas necesidades. - Ofrecer capacitación (desde Redsoc) para las universidades en servicio comunitario - Apoyar universidades en ubicación de los estudiantes acordes con sus habilidades y demandas de las instituciones. - Promover alianzas con el cuerpo de docentes, para tener posibilidades de aprovechar sus especialidades para la formación de Redsoc y sus organizaciones en diferentes campos, tanto docentes universitarios como docentes o educadores de asociaciones como AVEC. |  |  |

Resultado 2 del Plan Estratégico Redsoc  2005-2007. La red cuenta con un presupuesto producto de proyectos autosostenibles, aportes de proveedores y de las organizaciones

4. Presupuesto (1)

| Estrategias Generales | Estrategias específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E15. Seguir solicitando financiamiento público y a otras empresas financieras, apoyados en el prestigio de REDSOC y sus organizaciones. E5. Optar como RED a los recursos financieros disponibles, tanto internos como externos, aprovechando el prestigio y la imagen institucional para hacer valer las políticas sobre RSE y el marco legal que las sustenta. E27. Generar fondos propios, solicitando a instituciones nacionales e internacionales que propicien estabilidad del personal ODS/RED, cuyos conocimientos se profundicen y permitan implementar, ejecutar, hacer el seguimiento y evaluación de los distintos programas que se generen en cada una de ellas. E31. Ampliar Oferta de diseño de páginas web (UE) Ingresos. | - Formular proyectos donde se prevea la participación de la Red ya sea como socio ejecutor, aliado estratégico, asesor o evaluador de la totalidad o de ciertas etapas de dichos proyectos. - Insistir en la búsqueda de organismos que financien campañas escolares (útiles, vaso de leche, uniformes). - Concertar planes de inversión financiera y de capacitación del RH de las ODS con los organismos nacionales e internacionales de cooperación (BM, BIDF, UNESCO, PNUD, ETC.) - Buscar financiamiento de la empresa privada con proyectos específicos. - Realizar, periódicamente, talleres sobre estrategias de “fund-raising” según necesidades detectadas. - Seguir ofertando el servicio de diseño, actualización y automantenimiento de páginas web a ODS relacionadas y empresas (Pymes). - Diseñar cursos sobre el trabajo en red ofreciéndolo de manera mixta a otras organizaciones: privadas, ONG, Gubernamentales. | Contactos con dos ODS de Boconó (Estado Trujillo) para presentación de proyectos en el área de prevención de desastres con PREDECAN. Contactos con Fedecámaras y Venamcham a los efectos de establecer alianzas de apoyo a las ODS y sus proyectos. Actividades previstas en el proyecto que se está implementando con el financiamiento de la Unión Europea. Inicio del estudio sobre el establecimiento de tarifas para las ODS afiliadas a la Red. |  |

Resultados del Plan Estratégico Redsoc 2005-2007:

3. Recursos Humanos de la red motivados y capacitados para dar respuestas adecuadas a la inclusión social

4. Organizaciones afiliadas fortalecidas en su capacidad de gestión para trabajar en red

5. Fortalecimiento General –  Área Legal (1)

| Estrategias Generales | Estrategias específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E7. Fortalecer el conocimiento y la implementación del Marco Legal actual que impacta sobre los programas sociales, a los fines de empoderar a l@s ciudadan@s del ejercicio de sus derechos y sus deberes. E16. Diseñar un sistema de medición de impacto que avale nuestra gestión ante los donantes tanto públicos como privados, nacionales e internacionales. E22. Diseñar y abrir servicio de consultoría conjunta. E23. Capacitar sobre leyes, convenciones, políticas y programas sociales.. E32. Realizar intercambios por temáticas sociales. E33. Profundizar conocimiento del área jurídica. | - A fin de fomentar el ejercicio de la ciudadanía y capacitarnos para ello, promover encuentros que favorezcan la profundización del conocimiento de los derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales y culturales, para su aplicación a leyes concretas y en referencia también a la misma Constitución. Sólo así seremos capaces de argumentar en contra de las reformas que se están proponiendo. - Contribuir y participar activamente en actividades dirigidas a la construcción (elaboración) e jmplementación de indicadores de impacto confiables y adaptados a la realidad venezolana para evaluar objetivamente la gestión institucional. - Realizar una Jornada con las ODS para acordar los indicadores que formarán parte del Sistema de Medición. Igualmente acordar cómo se usarán. - Elaboración de Encuesta aplicada permanentemente a los y las usuarios y usuarias de nuestros servicios para identificar niveles de satisfacción: odontología e instalaciones (auditorio). También servicio médico Barrio Adentro. - Diseñar y ejecutar Taller de Medición de Impacto con ODS de la Red Social. - Implementar el Servicio de Consultoría en la plataforma del Portal Redsoc y buscar financiamiento para apoyo a ODS que lo requieran ofreciendo el Servicio a empresas. - Propiciar asesorías contables- tributarias, laborales a nuestras organizaciones con el apoyo de expertos quienes ya lo vienen haciendo en otros espacios (Ejemplo, Marco Romero, Asesor contable tributario para ODS/Proyecto AVESSOC). | Presentación en Asambleas de la Ley del Servicio Social Integral y la Ley de Los Consejos Comunales. Coordinar acciones para la programación del Taller de Indicadores. |  |

Resultado 5 del Plan Estratégico Redsoc 2005-2007: La confiabilidad en la gestión de la red incrementada

6. Difusión e Impacto Social (1)

| Estrategias Generales | Estrategias específicas | Avance | Compromiso para la próxima Asamblea |
| --- | --- | --- | --- |
| E17. Divulgar nuestra labor y conocimiento de ese capital social acumulado. Proyectar nuestra intención de alianza en beneficio de un objetivo común. E34. Fomentar investigación y su difusión. E35. Desarrollar habilidades para influir en medios audiovisuales. E25. Conectar los organismos públicos con REDSOC para dar a conocer sus objetivos y logros obtenidos a pesar de la insuficiencia de los recursos existentes de todo tipo. E29. Impulsar el conocimiento de las organizaciones que integran la red por parte de los distintos actores de la sociedad, tanto públicos como privados, con la finalidad de que conocimiento genere confianza y subsiguiente apoyo en su labor. E17. Divulgar nuestra labor y conocimiento de ese capital social acumulado. Proyectar nuestra intención de alianza en beneficio de un objetivo común. | - Publicar un Reporte Anual de Inversión Social en Venezuela que muestre alianzas estratégicas de Responsabilidad Social de empresas y ODS afiliadas y su impacto social - Publicación de trabajos para que lleguen al público general - Realizar periódicamente talleres cortos en alianza con especialistas de la Academia en medios audiovisuales acorde a necesidades detectadas. - Capacitar en lo que son medios alternativos de comunicación. Elaboración de Carteleras, Afiches, volantes, entre otros. - Proponer un encuentro, jornada con el Gobierno para que las ODS que conforman la Red puedan darse a conocer y exponer todas las inquietudes - Para impulsar el conocimiento de las organizaciones, sería interesante que en la página web de la Red (Redsoc), en la lista de las afiliadas en el link correspondiente al afiliado se desplegara su página web si la tuviera y si no se hiciera mención de la labor de la ODS en particular y de los proyectos que lleva a cabo dicha organización. - A través del alcance de Fedeateneos dentro de la red ateneista del país, se puede propiciar una mayor divulgación y proyección de la alianza Redsoc para el logro de nuevos objetivos comunes. - Sistematizar las experiencias de las ODS afiliadas en forma trimestral alternando los temas por ejemplo salud, educación y cultura. Los aprendizajes difundirlos en los Boletines y en el Portal. | Cerca del 80% de las organizaciones afiliadas a la red han sido consultadas sobre sus proyectos en desarrollo. |  |

PE/CMH/ev

07/03/07